
 附件1：
溧水区2025年省级设施棚室改造提升和部分市级现代蔬菜园艺
高质量发展项目验收结果明细表
金额单位：万元
	序号
	资金类别
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补助资金
	本次下达

	
	
	
	
	
	
	
	省级
	市级
	
	
	省级
	市级
	省级
	市级

	1
	2025年省级设施棚室改造提升和市级现代蔬菜园艺高质发展资金
	2025年石湫春盛温室大棚建设项目
	江苏春盛农业发展有限公司
	石湫街道东泉村

31.57121163 118.9133604

31.5702487  118.9141269

31.57069731 118.91531047
31.57109916 118.91509270

31.57083919 118.91438723
	9000平米连栋塑料温室144万元
	144 
	40 
	40 
	投资额141.469814万元, 金额完成率98.24%。实际建成9184平米连栋塑料温室，面积完成率102.04%
	0
	0.7
	0.7
	39.3
	39.3

	2
	
	2025年晶桥普仁设施棚室改造提升项目
	南京普仁有机农业有限责任公司
	晶桥镇邰村

地块一
31.463142 119.034174
31.462338 119.038751
31.459437 119.040557
31.459432 119.038319
地块二
31.458004 119.039435
31.457221 119.042663
31.454892 119.039411
31.455716 119.038883
地块三

31.452318 119.040503
31.452646 119.041823
31.449959 119.042489
31.449734 119.041319
	1.新建133亩10米宽钢架大棚，299.25万元

2.配套133亩水肥一体化，46.55万元
	345.8 
	103 
	103 
	投资额345.809767万元, 金额完成率100%。实际建成133亩10米宽钢架大棚、配套133亩水肥一体化，面积完成率100%。 
	0
	0
	0
	103
	103

	3
	2025年市级现代蔬菜园艺高质发展资金
	2025年洪蓝天生桥蔬菜园艺项目
	南京四惟鼎盛农业科技有限公司
	洪蓝街道天生桥社区

31.630246 118.956499 
31.630008 118.957920 
31.6278019 118.959249 
31.6270793 118.956373 
	新建10000平方米连幢塑料温室（含外遮阳、通风设备等）。
	160 
	0
	80 
	投资额158.013652万元, 金额完成率98.76%。实际建成9952平方米连幢塑料温室（含外遮阳、通风设备等），面积完成率99.52%。
	0
	0
	1
	0
	79


	序号
	资金类别
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补助资金
	本次下达

	
	
	
	
	
	
	
	省级
	市级
	
	
	省级
	市级
	省级
	市级

	4
	2025年市级现代蔬菜园艺高质发展资金
	2025年洪蓝佳达设施蔬菜园艺项目
	南京市溧水区佳达果蔬种植专业合作社
	洪蓝街道上港社区

31.554763 119.004800
31.554264 119.004671
31.550608 119.009915
31.551443 119.010091
	1.新建50亩钢架防鸟网70万元；

2.新建8125平方米连幢塑料温室（含外遮阳、通风设备等）130万元。
	200 
	0
	100 
	投资额201.42357万元, 金额完成率100.71%。实际建成59.06亩钢架防鸟网，面积完成率118.12%；实际建成8768平方米连幢塑料温室（含外遮阳、通风设备等）,面积完成率107.91%。
	0
	0
	0
	0
	100

	5
	
	2025年永阳百辰设施蔬菜园艺项目
	南京市溧水区百辰果蔬种植专业合作社
	永阳街道秋湖社区

31.602737 119.104807

31.602221 119.107303

31.598849 119.105639
31.601211 119.103648
	新建150亩喷灌设施。
	30 
	0
	15 
	投资额30.682万元, 金额完成率102.27%。实际建成150.34亩喷滴灌系统，面积完成率100.23%(各项建设内容的数量完成率均大于等于100%)。
	0
	0
	0
	0
	15

	6
	
	2025年晶桥枫竹设施蔬菜园艺项目
	南京枫竹农业科技有限公司
	晶桥镇枫香岭社区

31.51025833 119.07254444  
31.50945833 119.07108056  
31.51060000 119.08307500  
31.50178611 119.07581389
	新建143亩喷滴灌。
	28.6 
	0
	14.3 
	投资额28.651957万元（其中PE管审定投资额低于批复480.43元）, 金额完成率100.18%。实际建成143.5亩喷滴灌系统，面积完成率100.35%(各项建设内容的数量完成率均大于等于100%)。
	0
	0
	0.024
	0
	14.276

	7
	
	2025年洪蓝台宁绿色防控项目
	台宁生态农业发展（南京）有限公司
	洪蓝街道上港社区

31.547735 119.013240
31.544295 119.011328
31.542697 119.017228
31.544680 119.017537
	实施面积274亩(果树）：

1.购置太阳能杀虫灯40盏，12万元；

2.悬挂诱捕器（含性诱剂）800套，2万元；

3.购置粘虫色板3万张，4.5万元；

4.购置生物农药一批，6.9万元；

5.微生物有机肥10吨，2万元。
	27.4
	0
	27.4
	实际投资额27.4万元,金额完成率100%，已完成批复建设内容：

1.购置太阳能杀虫灯40盏，12万元；

2.悬挂诱捕器（含性诱剂）800套，2万元；

3.购置粘虫色板3万张，4.5万元；

4.购置生物农药一批，6.9万元；

5.微生物有机肥10吨，2万元。
	0
	0
	0
	0
	27.4


	序号
	资金类别
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补助资金
	本次下达

	
	
	
	
	
	
	
	省级
	市级
	
	
	省级
	市级
	省级
	市级

	8
	2025年市级现代蔬菜园艺高质发展资金
	2025年石湫盛益绿色防控项目
	南京盛益农业开发有限公司
	石湫街道横山村

31.64063611 118.88286389 

31.63864167 118.88366111 

31.63619167 118.86783889 

31.63630278 118.87765278 
	实施面积274亩(果树）：

1.购置太阳能杀虫灯35盏，10.5万元；

2.悬挂诱捕器（含性诱剂）800套，2万元；

3.购置粘虫色板4万张，6万元；

4.购置生物农药一批，6.9万元；

5.微生物有机肥10吨，2万元。
	27.4
	0
	27.4
	实际投资额27.4万元,金额完成率100%，已完成批复建设内容：

1.购置太阳能杀虫灯35盏，10.5万元；

2.悬挂诱捕器（含性诱剂）800套，2万元；

3.购置粘虫色板4万张，6万元；

4.购置生物农药一批，6.9万元；

5.微生物有机肥10吨，2万元。
	0
	0
	0
	0
	27.4

	9
	
	2025年晶桥普仁绿色防控项目
	南京普仁有机农业有限责任公司
	晶桥镇邰村

31.457374 119.034100
31.455511 119.037538
31.448104 119.040071
31.446807 119.037684
	实施面积200亩（蔬菜）

1.购置太阳能杀虫灯30盏，9万元；

2.粘虫板4万张，6万元；

3.诱捕器（含诱芯）1500套，3万元；

4.生物农药一批，12万元。
	30
	0
	30
	实际投资额33.95万元,金额完成率113.17%，已完成批复建设内容：

1.购置太阳能杀虫灯30盏，9万元；

2.粘虫板4万张，6万元；

3.诱捕器（含诱芯）1500套，3万元；

4.生物农药一批，15.95万元。
	0
	0
	0
	0
	30

	10
	
	2025年七彩绿色防控项目
	南京七彩蔬果农民专业合作社
	和凤镇孔镇社区

31.500918 118.994717

31.498647 118.993007

31.495347 118.999135

31.498434 119.001251
	实施面积200亩（蔬菜）

1.安装太阳能杀虫灯20盏，6万元；

2.应用黄板7万张，10.5万元；

3.诱捕器（配诱芯一批）1000套，2.5万元；

4.购买生物农药一批，6万元；

5.生物菌肥25吨，5万元。
	30
	0
	30
	实际投资额29.984万元,金额完成率99.95%，已完成批复建设内容：

1.安装太阳能杀虫灯20盏，6万元；

2.黄板7万张，10.484万元；

3.诱捕器（配诱芯一批）1000套，2.5万元；

4.购买生物农药一批，6万元；

5.生物菌肥25吨，5万元。
	0
	0
	0.016
	0
	29.984

	合计
	1023.2
	143
	467.1
	
	0
	0.7
	1.74
	142.3
	465.36


附件2：
溧水区2022-2023年结余资金项目验收结果明细表
金额单位：万元
	序号
	资金类别
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	使用2022-2023年市级高效特色园艺基地和设施蔬菜园艺项目结余资金
	2025年石湫米禾田高效特色果树基地项目
	江苏米禾田农业生态发展有限公司
	石湫街道上方村

31.6582661 118.9330816

31.6573018 118.9312221

31.6556727 118.9313254

31.6560838 118.9334005
	新建70亩果园：

1.引进特色果树（梨树1340株、桃树2400株、橘子树600株、石榴树500株、枇杷树500株），28万元；

2.新建水泥路1812.5平米（宽3米、厚0.15米、C30混凝土），29万元；

3.新建沟渠400米（宽0.4米，深0.6米），10万元； 

4.过路涵洞5个（长4米、宽0.6米、直径0.5米），3万元。
	70
	35 
	审定投资额65.69万元，金额完成率93.84%，已完成批复建设内容：

1.引进特色果树（梨树1340株、桃树2400株、橘子树600株、石榴树500株、枇杷树500株），28万元；

2.新建水泥路1834.27平米（宽3米、厚0.15米、C30混凝土），29万元；

3.新建沟渠412.5米（宽0.4米，深0.6米），8.5578万元； 

4.过路涵洞1个（长4米、宽0.6米、直径0.5米），0.1317万元。
	0
	2.16
	32.84

	2
	使用2022-2023年种植业类第二批结余资金
	邰村标准化菜地结余资金增做项目
	晶桥镇人民政府
	晶桥镇邰村普仁二期基地

31.451260592 119.045325770

31.459814157 119.043432130

31.455581631 119.043324842

31.458317484 119.042284145

31.456965651 119.039719953

31.459014858 119.040004267
	一、田间道路工程88.2万元：

1.新建2.8m宽混凝土道路708m（厚0.18米），32.49万元；

2.改建3m宽混凝土道路890m（厚0.18米），45.87万元；

3.新建棚口连接道路800㎡（厚0.12米），9.84万元。

二、其他费用4.8万元：

1.勘查设计费，2万元；

2.监理费，1.76万元；

3.审计费，1.04万元。
	93
	88.2 
	审定投资额55.231553万元，金额完成率59.39%，已完成批复建设内容：

一、田间道路工程51.84466万元：

1.新建2.8m宽混凝土道路708m（厚0.18米），17.453328万元；

2.改建3m宽混凝土道路890m（厚0.18米），28.553509万元；

3.新建棚口连接道路799.96㎡（厚0.12米），5.837823万元。

二、其他费用3.386893万元：

1.勘查设计费，1.95万元；

2.监理费，1.036893万元；

3.审计费，0.4万元。
	0
	36.35534
	51.84466

	合计
	168
	123.2 
	
	0
	38.51534
	84.68466


附件3：
2024年石湫三星村设施蔬菜园艺项目撤销明细表
金额单位：万元
	序号
	资金类别
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	终止原因
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	2024年市级现代蔬菜园艺高质发展资金
	2024年石湫三星村设施蔬菜园艺项目
	南京市溧水区石湫街道三星村村民委员会
	石湫街道三星南岗村

31.5435703 118.8941032  

31.5433224 118.8951815  

31.5406629 118.8945421  

31.5420513 118.8931726 
	新建50亩8332钢架大棚。
	90
	45
	项目单位建设规格和建设面积与批复不一致，项目单位申请撤销该项目。
	0
	45
	0

	合计
	90
	45
	
	0
	45
	0


