
附件1：
溧水区2025年部分市级现代蔬菜园艺高质量发展项目验收结果明细表
金额单位：万元

	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	2025年沙河设施蔬菜园艺项目
	南京市溧水区柘塘街道沙河社区居民委员会
	柘塘街道沙河社区

31.66848562 119.00828058

31.66807050 119.00914466

31.66725334 119.00840429

31.66718282 119.00923880

31.66707991 119.00842043

31.66706418 119.00926033

31.66603012 119.00850648

31.66589585 119.00940020
	新建12500平方米连栋塑料温室。                                 
	200
	100
	审定投资额191.023041万元, 金额完成率95.51%。实际建成12672平方米连幢塑料温室，面积完成率101.38%。
	0
	4.49
	95.51

	合计
	200
	100
	
	0
	4.49
	95.51


附件2：
溧水区2026年部分市级现代蔬菜园艺高质量发展项目验收结果明细表
金额单位：万元

	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达

	1
	2026年溧水区庄严永红设施蔬菜园艺项目
	江苏庄严永红生态农业科技有限公司
	洪蓝街道傅家边社区

31.5545 119.0217

31.5548 119.0221
31.5530 119.0240

31.5518 119.0228


	新建24000平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统）
	384
	153.6
	审定投资额379.392万元, 金额完成率98.8%。实际建成23712平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统），面积完成率98.8%。
	0
	1.8432
	151.7568

	2
	2026年溧水区洪蓝台宁设施蔬菜园艺项目
	台宁生态农业发展（南京）有限公司
	洪蓝街道上港社区

地块①

31.545089 119.011786
31.544638 119.011498
31.544095 119.0131634

31.544511 119.013332
地块②

31.544250 119.011260

31.543263 119.010749
31.542694 119.012412
31.543659 119.012914
	新建24300平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统）
	388.8
	155.52
	审定投资额388.8万元, 金额完成率100%。实际建成24552平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统），面积完成率101.04%。
	0
	0
	155.52

	3
	2026年溧水区洪蓝天润设施蔬菜园艺项目
	南京溧水傅家边天润果蔬专业合作社
	洪蓝街道傅家边社区

31.5645 119.0125

31.5642 119.0127

31.5646 119.0142

31.5650 119.0139
	新建8亩15米宽幅钢架大棚（棚高5.5米）
	74
	29.6
	审定投资额74万元, 金额完成率100%。实际建成8亩15米宽幅钢架大棚（棚高5.5米），面积完成率100%。
	0
	0
	29.6

	4
	2026年溧水区石湫湫塘设施蔬菜园艺项目
	南京湫塘农业发展有限公司
	石湫街道九塘村

31.6935702 118.9431848

31.6929871 118.9433408

31.6930872 118.9443456

31.6937312 118.9442238


	新建5000平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统）
	80
	32
	审定投资额79.256166万元, 金额完成率99.07%。实际建成5024平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统），面积完成率100.48%。
	0
	0.297534
	31.702466

	合计
	926.8
	370.72
	
	0
	2.140734
	368.579266


附件3：
溧水区2022-2023年结余资金项目验收结果明细表
金额单位：万元

	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达
	备注

	1
	2026年溧水区盛益高效特色园艺基地项目
	南京盛益农业开发有限公司
	石湫街道横山村
31.6376881 118.8846384
31.6354285 118.8837277 

31.6354238 118.8817373 
31.6366010 118.8799233
	新建碧根果种植基地80亩：
1.引进5年生碧根果（波尼、威斯塔）种苗700株，35万元；
2.新建水泥路1260平方米（长360米、宽3.5米、厚18厘米），17.388万元；
3.新建沟渠650米（上宽0.8米、下宽0.5米，深0.6米），14.3万元；
4.小型机电排灌站1座，10.812万元；
5.蓄水池1座（45立方米 含防护栏），2.5万元。
	80 
	40 
	审定投资额82.010344万元，金额完成率102.51%，已完成批复建设内容：

1.引进5年生碧根果（波尼、威斯塔）种苗726株，34.7万元；
2.新建水泥路1410.51平方米（宽3.5米、厚18厘米），18.48924万元；
3.新建沟渠654米（上宽0.8米、下宽0.5米，深0.6米），15.83205万元；
4.小型机电排灌站1座，10.423712万元；
5.蓄水池1座（45立方米 含防护栏），2.565342万元。
	0
	0.344144
	39.655856
	使用2023年设施园艺+标准化菜地+特色园艺基地项目+溧水区茶产业高质量发展共结余282.16万元中的80万元立项（下资金文号溧农字﹝2025﹞152号）

	2
	2026年南京花师傅高效特色园艺基地项目
	南京花师傅农业发展有限公司
	石湫街道光明村
31.59046 118.90947 
31.58722 118.90370 

31.58997 118.90144 
31.59302 118.90660 
	建设玫瑰种植基地80亩：
1.引进重瓣红玫瑰种苗2万株(5年生7000株、2年生13000株)，36.2万元；
2.新建水泥路1300平方米（长650米、宽2米、厚0.18米）,21.71万元；
3.改建水泥路789平方米（长263米、宽3米，厚0.15米），8..53万元；
4.新建沟渠350米（宽0.7米，深0.7米），7万元
5.新建过路涵管（大）6个（长2米，宽0.7米，直径0.5米），1.68万元
6.新建过路涵管（小）11个（长2米，宽0.5米，直径0.3米），1.65万元
7.新建下田涵管7个（长2米、宽0.5米、直径0.3米），0.63万元
8.新建蓄水池1座（45立方，含护栏），2.6万元。
	80 
	40 
	审定投资额80.00698万元，金额完成率100.01%，已完成批复建设内容：

1.引进重瓣红玫瑰种苗2万株(5年生7000株、2年生13000株)，36.2万元；
2.新建水泥路1305平方米（宽2米、厚0.18米）,21.71万元；
3.改建水泥路843.8平方米（宽3米，厚0.15米），8.53698万元；
4.新建沟渠350.5米（宽0.7米，深0.7米），7万元；
5.新建过路涵管（大）6个（长2米，宽0.7米，直径0.5米），1.68万元；
6.新建过路涵管（小）11个（长2米，宽0.5米，直径0.3米），1.65万元；
7.新建下田涵管7个（长2米、宽0.5米、直径0.3米），0.63万元；

8.新建蓄水池1座（45立方，含护栏），2.6万元。
	0
	0
	40
	


	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达
	备注

	3
	2026年溧水区庄严永红高效特色园艺基地项目
	江苏庄严永红生态农业科技有限公司
	洪蓝街道傅家边社区
31.3316 119.0116 

31.3318 119.0123 

31.3309 119.0129 

31.3306 119.0122 
	新建80亩柚子园                                            
1.引进特色果树永红矮晚柚2000株，32万元；                     
2.新建水泥路1280平方米（宽3.2米、厚0.18米），23万元； 
3.新建沟渠500米（宽0.8米、深0.6米），17.5万元；
4.新建过路涵洞10座（长3米、宽2米、直径0.5米），3.5万元；
5.新建出水管道250米，2万元；
6.新建水泥板渠320米（预制板规格：长50厘米、宽70厘米、厚度5厘米），2万元。
	80 
	40 
	审定投资额58.579323万元，金额完成率73.22%，已完成批复建设内容：

1.引进特色果树永红矮晚柚7700株，32万元；                     
2.新建水泥路1285平方米（宽3.2米、厚0.18米），21.350438万元； 
3.新建过路涵洞13座（长3米、宽2米、直径0.5米），1.228885万元；
4.新建出水管道302米，2万元；
5.新建水泥板渠544米（预制板规格：长50厘米、宽70厘米、厚度5厘米），2万元。
	0
	10.710338
	29.289662
	使用2023年设施园艺+标准化菜地+特色园艺基地项目+溧水区茶产业高质量发展共结余282.16万元中的152.16万元立项（下资金文号溧农字﹝2025﹞152号）

	4
	2026年洪蓝世博高效特色园艺基地项目
	南京世博农业科技有限公司
	洪蓝街道傅家边社区
31.5574519 119.0197705
31.5580444 119.0202175
31.5552597 119.0231738
31.5545902 119.0211111
	新建110亩水蜜桃种植基地
1.引进三年生水蜜桃（早京红、大红花等）9000棵，36万元；
2.新建水泥路2400平方米（（宽2.8米、厚0.18米、长度295米；宽2.5米、厚0.18米、长度629.6米），36万元；
3.新建过路涵洞12座，8万元。
	80 
	40 
	审定投资额82.472282万元，金额完成率103.09%，已完成批复建设内容：

1.引进三年生水蜜桃（早京红、大红花等）9000棵，36万元；
2.新建水泥路2480.05平方米（（宽2.8米、厚0.18米；宽2.5米、厚0.18米），36.874629万元；
3.新建过路涵洞12座，9.597653万元。
	0
	0
	40
	

	5
	2023年结余资金洪蓝台宁设施蔬菜园艺项目
	台宁生态农业发展（南京）有限公司
	洪蓝街道上港社区

31.54467 119.01157 

31.54433 119.01141 

31.54377 119.01286 

31.54413 119.01304 
	新建6250平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统）
	100
	50
	审定投资额103.908582万元, 金额完成率103.91%。实际建成6688平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统），面积完成率107.01%。
	0
	0
	50
	

	6
	2023年结余资金林场绿色防控项目
	南京市溧水区林场有限公司
	溧水区林场秋湖分场

31.575459 119.044253
31.570213 119.046708
31.568625 119.043063
31.573162 119.042446
	实施面积222亩（油茶）                                             
1.杀虫灯30盏，6.6万元；                                    
2.生物药剂（苏云金杆菌、苦参碱等）一批，8.56万元；
3.生物有机肥35吨，7万元。                         
	22.16 
	22.16 
	审定投资额20.009万元,金额完成率90.29%，已完成批复建设内容：

1.杀虫灯30盏，6.6万元；                                    
2.生物药剂（苏云金杆菌、苦参碱等）一批，8.409万元；
3.生物有机肥25吨，5万元。    
	0
	2.151
	20.009
	


	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达
	备注

	7
	2023年结余资金金色庄园绿色防控项目
	南京金色庄园农产品有限公司
	东屏街道长乐社区、定湖社区

地块一：
31.744614 119.053521 

31.746128 119.053350 

31.744317 119.064974 

31.743227 119.065135 

地块二： 
31.713784 119.093718 

31.715250 119.094095 

31.715313 119.096978 

31.713268 119.097001 
	实施面积300亩(草莓）                                                 
1.太阳能风吸式杀虫灯24台，7.2万元；
2.黄蓝色板2万张，5万元；
3.生物菌肥一批，8.5万元；
4.生物药剂（苦参碱、蛇床子素、小檗碱等）一批，9.3万元。
	30 
	30 
	审定投资额30.275727万元,金额完成率100.92%，已完成批复建设内容：                                             
1.太阳能风吸式杀虫灯24台，7.2万元；
2.黄蓝色板2万张，5万元；
3.生物菌肥一批，8.4056万元；
4.生物药剂（苦参碱、蛇床子素、小檗碱等）一批，9.670127万元。
	0
	0.0944
	29.9056
	原仙坛大棚项目撤销结余149.7万元（22年127.72万元+23年22万元）

	8
	晶桥镇邰村连栋钢架温室大棚项目
	溧水区晶桥镇邰村村民委员会
	晶桥镇邰村

31.448907 119.041376

31.449647 119.041342

31.451835 119.043082

31.449872 119.043314
	新建9350平方米的SW-8435

型连栋薄膜大棚
	149.6 
	119.7 
	审定投资额144.335482万元, 金额完成率96.48%。实际建成9376平方米连幢塑料温室（含外遮阳通风系统），面积完成率100.28%。
	0
	4.231615
	115.468385
	

	合计
	621.76
	381.86
	
	0
	17.531497
	364.328503
	


